| Breederode Hogeschool Implementatieplan |  |
| --- | --- |
| Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2026, door Dante Torbed |  |

| Informatie |  |
| --- | --- |
| Organisatie | Breederode Hogeschool |
| Leeromgeving | ItsLearning |
| Licentieovereenkomst | Akkoord op 2 oktober 2026, ondertekening uiterlijk vrijdag 9 oktober |
| Beoogde go-live groep 1 | Maandag 2 november 2026 (voorstel, Irma bevestigt) |
| Pilotperiode | 4 maanden vanaf de go-live, zoals in de licentieovereenkomst |
| Start groep 2 | Begin januari 2027, halverwege de pilot |

| Waarom we dit doen |  |
| --- | --- |
| Breederode Hogeschool heeft meer dan 800 studenten in 13 modulaire opleidingen. Opleidingsmanagers willen zicht op hoe docenten beoordelen en feedback geven, zodat elke beoordeling navolgbaar is, ook als iedere student zijn eigen leerroute volgt. Eduface leest elke inzending, geeft feedback per onderdeel van jullie beoordelingsformulier en stelt een cijfer voor met een uitleg per criterium. De docent bekijkt en keurt elke opmerking goed voordat de student iets ziet. Alles werkt vanuit ItsLearning. We gaan in drie groepen live, zodat elke docent eerst goed leert werken met Eduface voordat de volgende groep instapt. Ons gezamenlijke doel is dat de eerste groep live is op maandag 2 november 2026. Beide teams houden dit document bij. |  |

| Drie groepen |  |
| --- | --- |
| Groep | Wie en wanneer |
| 1. Pilotgroep | Docenten van de opleidingen die meededen aan de testochtend: manuele therapie, kinderfysiotherapie en huisartsenzorg. Start: maandag 2 november 2026. Namen: in te vullen. |
| 2. Kernteam | Docenten die al met Eduface willen werken, bijvoorbeeld omdat ze bij de demo of testochtend waren, maar nog niet in de pilotgroep zitten. Start: begin januari 2027. Namen: in te vullen. |
| 3. Iedereen | Alle overige docenten en opleidingen, na de evaluatie van de pilot. Start: maart 2027. |

| Wanneer ben je klaar om te starten |  |
| --- | --- |
| Stap | Wat je gedaan hebt |
| Waarom | Eduface werkt pas goed als de opdracht goed is ingericht. Daarom vragen we iedere docent vooraf tijd te steken in de drie stappen hieronder. Je doet ze in je eigen tijd, Dante helpt waar het vastloopt. |
| 1. Inrichten | Je hebt het beoordelingsformulier en de feedbackinstructies van je eigen opdracht zelf ingericht in de Breederode-omgeving van Eduface. |
| 2. Proefronde | Je hebt [aantal, voorstel: 5] eerder nagekeken opdrachten door Eduface laten beoordelen en de uitkomst naast je eigen beoordeling gelegd. |
| 3. Doorlopen | Je hebt die feedback één keer met Dante doorgelopen en je instructies daarop aangepast. |
| Geen tijd? | Dan schuif je door naar de volgende groep. Liever een week later starten dan beginnen met een opdracht die niet goed staat. |

| Stappen richting go-live |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Actie | Eigenaar | Deadline | Status |
| 1 | Akkoord op de licentieovereenkomst | Irma | 2 oktober 2026 | Afgerond |
| 2 | Dit plan invullen: namen per groep, contactpersonen, opdrachten | Marina en Dante | 7 oktober 2026 | Bezig |
| 3 | Licentieovereenkomst ondertekenen | Irma en Jeroen | 9 oktober 2026 |  |
| 4 | Go-live datum en pilotgroep bevestigen | Irma | 9 oktober 2026 |  |
| 5 | Contactpersoon bij ItsLearning doorgeven | Maud | 9 oktober 2026 |  |
| 6 | Toegang tot ItsLearning regelen voor de koppeling | Maud en Samuel | 14 oktober 2026 |  |
| 7 | Rollen in ItsLearning op orde: wie is manager, wie is docent. Dit bepaalt wie het overzicht van alle beoordelingen ziet | Maud | 23 oktober 2026 |  |
| 8 | Koppeling met ItsLearning bouwen en testen | Samuel en Menno | 28 oktober 2026 |  |
| 9 | Eerste opdrachten inrichten in Eduface | Groep 1 en Dante | 30 oktober 2026 |  |
| 10 | Go live groep 1 in ItsLearning | Samuel, Dante | 2 november 2026 |  |
| 11 | Kick-off: workshop op locatie | Dante en groep 1 | 4 november 2026 |  |
| 12 | Eerste ±15 opdrachten live voor studenten | Groep 1 | 13 november 2026 |  |
| 13 | Eerste maandelijkse check-in | Dante en Marina | Begin december 2026 |  |
| 14 | Tussenevaluatie en start groep 2 | Irma en Dante | Begin januari 2027 |  |
| 15 | Evaluatie pilot en start groep 3 | Irma, Jeroen en Dante | Eind februari 2027 |  |

| Wie is betrokken |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eduface |  |  |
| Dante Torbed | dante.torbed@eduface.me | Customer Success Manager, eerste aanspreekpunt |
| Jeroen van Gessel | jeroen.van.gessel@eduface.me | CEO en oprichter |
| Menno Hahury | menno.hahury@eduface.me | CTO en oprichter |
| Samuel Rafini | samuel.rafini@eduface.me | Senior Engineer Integraties |
| Breederode Hogeschool |  |  |
| Irma van der Velden | i.vandervelden@breederode.nl | Directeur, eigenaar van het project |
| Marina Vinken-Hol | m.vinken@breederode.nl | Manager opleidingen Huisartsenzorg, coördinatie implementatie |
| Maud Sitsen | in te vullen | Contactpersoon ItsLearning |
| in te vullen | in te vullen | Contactpersoon manuele therapie |
| in te vullen | in te vullen | Contactpersoon kinderfysiotherapie |
| in te vullen | in te vullen | Contactpersoon huisartsenzorg |
| in te vullen | in te vullen | Financiële administratie |

| Hoe we de voortgang bijhouden |  |
| --- | --- |
| Herinnering | Drie werkdagen voor elke deadline stuurt Dante de eigenaar van die stap een korte herinnering. |
| Wekelijkse update | Elke vrijdag een korte stand van zaken aan Irma en Marina: wat er af is en wat er volgende week moet. |
| Als iets uitloopt | Dan horen Irma en Marina het dezelfde dag, met een voorstel om de datum alsnog te halen. |
| Eén plek | Dit document is de planning. Verandert er iets, dan passen we het hier aan. |

| Wensen en nieuwe functies |  |
| --- | --- |
| Wat je kunt verwachten | Eduface geeft feedback op basis van jouw beoordelingsformulier en instructies. Het klinkt niet precies zoals jij het zelf zou schrijven, en dat is ook niet het doel. Hoe beter de instructies, hoe dichter het bij jouw oordeel komt. |
| Een idee of wens | Graag! Meld het bij Dante. We kijken eerst samen wat je wilt bereiken en of dat al kan met wat er is. |
| Kan het nog niet | Dan zetten we het op onze ontwikkellijst. We krijgen veel van dit soort verzoeken, dus een datum kunnen we er vooraf niet aan koppelen. |

| Open punten voor woensdag 7 oktober |  |
| --- | --- |
| Vraag | Antwoord |
| Welke docenten zitten in groep 1, en welke opdracht neemt ieder mee? |  |
| Wie horen in groep 2? |  |
| Wie is per opleiding het aanspreekpunt? |  |
| Welke docenten zijn manager in ItsLearning en mogen het overzicht van alle beoordelingen zien? |  |
| Welke opdrachten starten in november, en wanneer leveren studenten in? |  |